## Projektplan
| Projektname | HoloLens
| Projektbeginn | 2017-09-25
| Projektende | 2017-12-22 | [6 empty] | Verantwortlicher
Unterstützung
Nummer | Aufgabe / Meilenstein | Abhängigkeiten | Beginn | Ende | Deadline | Aufwand in Mannstunden Soll | Aufwand in Mannstunden Ist | Erledigt | Markus | Moritz | Selim | Kommentar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
 | time axis 2017-09-25 to 2017-12-23
1 | Bestimmung des Projektziels | [6 empty] | x | x | x | x
2 | Zusammentragen von nützlichen Tools | [6 empty] | x | x | x | x
3 | Erstellen des vorläufigen Projektplans | [6 empty] | x | x | x | x
A | Kickoffmeeting |  |  |  | 2017-10-02
4 | Erstes zu erkennendes Objekt erfassen
4.1 | Markierungslogik und Markierungstechnik definieren | [6 empty] | x | x | x | x | QR-Code (vorläufig)
4.2 | Erstes Objekt markieren | 4.1 | [6 empty] | x
5 | Bilderkennung verstehen und an Anforderungen anpassen
5.1 | Bilderkennungstool auswählen und testen | 4.1 | [5 empty] | x | x |  | x
5.2 | Bilderkennung falls nötig kalibrieren | 5.1 | [5 empty] | x | x | x | x
5.3 | Bilderkennung an Objekten/Markern die während der Tour relevant sind anpassen | 5.2
5.4 | Bilderkennung testen | 5.3 | [5 empty] | x
6 | Objekte für Demotour definieren | [6 empty] | x
7 | Annotations für Demotour definieren | [6 empty] | x
B | Aufgabenstellung ausarbeiten, Marker testen
8 | (Text-)Annotation erstellen
8.1 | Annotationtool wählen | [6 empty] | x
8.2 | Annotations zu erstem Objekt erstellen | 8.1 | [5 empty] | x
9 | Erste Interaktion mit einem Objekt
9.1 | Markererkennung implementieren
9.2 | Backend zur Auswertung des Markers implementieren
9.3 | (Text-)Annotation zum ersten Objekt implementieren | 8.2
10 | Annotationanzeige im Sichtfeld implementieren | 9
C | Einzelnes Objekt wird erkannt und Annotation wird angezeigt
11 | Zweites Objekt einbinden
11.1 | Zweites Objekt markieren
11.2 | Zweite (Text-)Annotation erstellen
12 | Datenverwaltung für mehrere Objekte implementieren
12.1 | Datenstruktur für Objekte definieren
12.2 | Datenstruktur für Annotations definieren
12.3 | Backend zur Auswertung mehrerer Marker erweitern | 12.1
13 | Erkennung für mehrere Objekte gleichzeitig implementieren | 11
14 | Gestensteuerung zum Ein- und Ausblenden von Annotations implementieren
D | Interaktion mit mehreren Objekten
15 | Restliche Objekte erfassen
15.1 | Restliche Objekte der Demotour definieren
15.2 | Objekt/ID-Markierungstabelle erstellen | 15.1
15.3 | Objekte markieren | 15.2
15.4 | Datenstruktur definieren und Objekte in Datenstruktur einpflegen | 15.3
16 | Restliche Annotations erstellen
16.1 | Restliche Annotations definieren
16.2 | Verfahren entwickeln, um multimediale Annotations einzubinden
16.3 | Annotations erstellen | 16.1
16.4 | Datenstruktur definieren und Annotations in Datenstruktur einpflegen | 16.2
17 | Backend den zusätzlichen Anforderungen anpassen
17.1 | eventuelle Unterscheidung zwischen verschiedenen Medien für Annotations implementieren | 16.1
17.2 | Gestensteuerung testen und einbinden | 17.1
17.3 | Steuerung der Annotations implementieren (Start, Stop, Einblenden, Ausblenden) | 17.2
18 | Demotour vorbereiten
18.1 | Datenstruktur für Objekte einbinden | 15.4
18.2 | Datenstruktur für Annotations einbinden | 16.4
19 | Testläufe | 18
E | Demotour vorbereitet
20 | Grafische Oberfläche gestalten und implementieren
20.1 | Grafisches Design (analog) erstellen
20.2 | Grafische Tools/Bibliotheken auswählen | 20.1
20.3 | Grafische Oberfläche implementieren | 20.2
20.4 | Dokumentation erstellen (laufend)
21 | Modul zur Erfassung von Objekten implementieren
21.1 | Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Objekten programmieren
21.2 | Routine für das Auslesen der Datenstruktur programmieren
21.3 | Routine für die Verwaltung (löschen, umbenennen…) der Datenstruktur programmieren
21.4 | Modul in die GUI einbinden
21.5 | Dokumentation erstellen (laufend)
22 | Modul zur Erstellung von Annotations erstellen
22.1 | Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Annotations programmieren
22.2 | Routinen zur Verwaltung der Datenstruktur programmieren
22.3 | Modul in die GUI einbinden
22.4 | Dokumentation erstellen (laufend)
F | Framework erstellt
23 | Dokumentation finalisieren
23.1 | Liste der verwendeten Tools
23.2 | Informationen zur Wartung und Verwendung der Software
24 | Präsentation vorbereiten
25 | Abschlussfilm gestalten
25.1 | Storyboard gestalten
25.2 | Musikauswahl treffen
26 | Abschlussfilm erstellen | 25
26.1 | Szenen abfilmen/erstellen
26.2 | Editieren | 25.1
G | Projektabschluss |  |  |  | 2017-12-22
[9 empty] | 0 | 0 | 0

## Markus
Projektname | HoloLens
Projektbeginn | 2017-09-25 | [11 empty] | Name
Projektende | 2017-12-22 | [8 empty] | Verantwortlicher |  |  | Markus | 1
Unterstützung
Aufgabe / Meilenstein | Beginn | Ende | Deadline |  | Aufwand in Mannstunden Soll | Aufwand in Mannstunden Ist |  | Erledigt |  | Markus | Moritz | Selim | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
 | time axis 2017-09-25 to 2017-12-23
Bestimmung des Projektziels | [7 empty] | x |  | x | x | x
Zusammentragen von nützlichen Tools | [7 empty] | x |  | x | x | x
Erstellen des vorläufigen Projektplans | [7 empty] | x |  | x | x | x
Kickoffmeeting |  |  | 2017-10-02
Bilderkennung verstehen und an Anforderungen anpassen
Bilderkennungstool auswählen und testen | [7 empty] | x |  | x |  | x
Bilderkennung falls nötig kalibrieren | [7 empty] | x |  | x | x | x
Bilderkennung an Objekten/Markern die während der Tour relevant sind anpassen
Erstes zu erkennendes Objekt erfassen
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Erstes Objekt markieren | [9 empty] | x
(Text-)Annotation erstellen
Annotationtool wählen | [7 empty] | x
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Annotations zu erstem Objekt erstellen | [7 empty] | x
Demotour vorbereiten
Datenstruktur für Objekte einbinden
Datenstruktur für Annotations einbinden
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestensteuerung testen und einbinden
Testläufe
Demotour vorbereitet
Grafische Oberfläche gestalten und implementieren
Grafisches Design (analog) erstellen
Grafische Tools/Bibliotheken auswählen
Grafische Oberfläche implementieren
Dokumentation erstellen (laufend)
Modul zur Erfassung von Objekten implementieren
Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Objekten programmieren
Routine für das Auslesen der Datenstruktur programmieren
Routine für die Verwaltung (löschen, umbenennen…) der Datenstruktur programmieren
Modul in die GUI einbinden
Dokumentation erstellen (laufend)
Modul zur Erstellung von Annotations erstellen
Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Annotations programmieren
Routinen zur Verwaltung der Datenstruktur programmieren
Modul in die GUI einbinden
Dokumentation erstellen (laufend)
Framework erstellt
Dokumentation finalisieren
Liste der verwendeten Tools
Informationen zur Wartung und Verwendung der Software
Präsentation vorbereiten
Abschlussfilm gestalten
Storyboard gestalten
Musikauswahl treffen
Abschlussfilm erstellen
Szenen abfilmen/erstellen
Editieren
Projektabschluss |  |  | 2017-12-22

## Moritz
Projektname | HoloLens
Projektbeginn | 2017-09-25 | [11 empty] | Name
Projektende | 2017-12-22 | [8 empty] | Verantwortlicher |  |  | Moritz | 2
Unterstützung
Aufgabe / Meilenstein | Beginn | Ende | Deadline |  | Aufwand in Mannstunden Soll | Aufwand in Mannstunden Ist |  | Erledigt |  | Markus | Moritz | Selim | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
 | time axis 2017-09-25 to 2017-12-23
Bestimmung des Projektziels | [7 empty] | x |  | x | x | x
Zusammentragen von nützlichen Tools | [7 empty] | x |  | x | x | x
Erstellen des vorläufigen Projektplans | [7 empty] | x |  | x | x | x
Kickoffmeeting |  |  | 2017-10-02
Bilderkennung verstehen und an Anforderungen anpassen
Bilderkennungstool auswählen und testen | [7 empty] | x |  | x |  | x
Bilderkennung falls nötig kalibrieren | [7 empty] | x |  | x | x | x
Bilderkennung an Objekten/Markern die während der Tour relevant sind anpassen
Erstes zu erkennendes Objekt erfassen
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Erstes Objekt markieren | [9 empty] | x
(Text-)Annotation erstellen
Annotationtool wählen | [7 empty] | x
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Annotations zu erstem Objekt erstellen | [7 empty] | x
Demotour vorbereiten
Datenstruktur für Objekte einbinden
Datenstruktur für Annotations einbinden
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestensteuerung testen und einbinden
Testläufe
Demotour vorbereitet
Grafische Oberfläche gestalten und implementieren
Grafisches Design (analog) erstellen
Grafische Tools/Bibliotheken auswählen
Grafische Oberfläche implementieren
Dokumentation erstellen (laufend)
Modul zur Erfassung von Objekten implementieren
Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Objekten programmieren
Routine für das Auslesen der Datenstruktur programmieren
Routine für die Verwaltung (löschen, umbenennen…) der Datenstruktur programmieren
Modul in die GUI einbinden
Dokumentation erstellen (laufend)
Modul zur Erstellung von Annotations erstellen
Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Annotations programmieren
Routinen zur Verwaltung der Datenstruktur programmieren
Modul in die GUI einbinden
Dokumentation erstellen (laufend)
Framework erstellt
Dokumentation finalisieren
Liste der verwendeten Tools
Informationen zur Wartung und Verwendung der Software
Präsentation vorbereiten
Abschlussfilm gestalten
Storyboard gestalten
Musikauswahl treffen
Abschlussfilm erstellen
Szenen abfilmen/erstellen
Editieren
Projektabschluss |  |  | 2017-12-22

## Selim
Projektname | HoloLens
Projektbeginn | 2017-09-25 | [11 empty] | Name
Projektende | 2017-12-22 | [8 empty] | Verantwortlicher |  |  | Selim | 3
Unterstützung
Aufgabe / Meilenstein | Beginn | Ende | Deadline |  | Aufwand in Mannstunden Soll | Aufwand in Mannstunden Ist |  | Erledigt |  | Markus | Moritz | Selim | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
 | time axis 2017-09-25 to 2017-12-23
Bestimmung des Projektziels | [7 empty] | x |  | x | x | x
Zusammentragen von nützlichen Tools | [7 empty] | x |  | x | x | x
Erstellen des vorläufigen Projektplans | [7 empty] | x |  | x | x | x
Kickoffmeeting |  |  | 2017-10-02
Bilderkennung verstehen und an Anforderungen anpassen
Bilderkennungstool auswählen und testen | [7 empty] | x |  | x |  | x
Bilderkennung falls nötig kalibrieren | [7 empty] | x |  | x | x | x
Bilderkennung an Objekten/Markern die während der Tour relevant sind anpassen
Erstes zu erkennendes Objekt erfassen
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Erstes Objekt markieren | [9 empty] | x
(Text-)Annotation erstellen
Annotationtool wählen | [7 empty] | x
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Annotations zu erstem Objekt erstellen | [7 empty] | x
Demotour vorbereiten
Datenstruktur für Objekte einbinden
Datenstruktur für Annotations einbinden
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestensteuerung testen und einbinden
Testläufe
Demotour vorbereitet
Grafische Oberfläche gestalten und implementieren
Grafisches Design (analog) erstellen
Grafische Tools/Bibliotheken auswählen
Grafische Oberfläche implementieren
Dokumentation erstellen (laufend)
Modul zur Erfassung von Objekten implementieren
Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Objekten programmieren
Routine für das Auslesen der Datenstruktur programmieren
Routine für die Verwaltung (löschen, umbenennen…) der Datenstruktur programmieren
Modul in die GUI einbinden
Dokumentation erstellen (laufend)
Modul zur Erstellung von Annotations erstellen
Routine zur Erweiterung der Datenstruktur zu Erfassung von Annotations programmieren
Routinen zur Verwaltung der Datenstruktur programmieren
Modul in die GUI einbinden
Dokumentation erstellen (laufend)
Framework erstellt
Dokumentation finalisieren
Liste der verwendeten Tools
Informationen zur Wartung und Verwendung der Software
Präsentation vorbereiten
Abschlussfilm gestalten
Storyboard gestalten
Musikauswahl treffen
Abschlussfilm erstellen
Szenen abfilmen/erstellen
Editieren
Projektabschluss |  |  | 2017-12-22